## รายงานผล
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ | 96000 | 0 | 50000 | 4000 | 23600 | 72400 | กองช่าง |  |  | √ | ต.ค. 66 - ก.ย.67
2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน | 100000 | 0 | 250000 | 0 | 42578.7 | 57421.3 | กองช่าง |  |  | √ | ต.ค. 66 - ก.ย.67
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง4เมตร ระยะทาง 500เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1111000 | 0 | 0 | 1111000 | 0 | 1111000 | กองช่าง | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญพา หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง4เมตร ระยะทาง 572เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,288 ตารางเมตร(ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1271000 | 0 | 0 | 1271000 | 0 | 1271000 | กองช่าง | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
3 | โครงการบุกเบิก ซอยพระฤาษี หมู่ที่ 5 | บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 492000 | 0 | 0 | 492000 | 0 | 492000 | กองช่าง | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์อุทิศ (หมู่ที่ 6) | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1111000 | 0 | 0 | 1111000 | 0 | 1111000 | กองช่าง | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทร์ทรัพย์ หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง4เมตร ระยะทาง 500เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1111000 | 0 | 0 | 1111000 | 0 | 1111000 | กองช่าง | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนราษฎร์-บ้านนาเดิม หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนคสล กว้าง6เมตร ระยะทาง 365เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า2,160ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1139000 | 836000 | 836000 | 1139000 | 0 | 1139000 | กองช่าง | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลป์ชัย - ไสดงใน หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1562000 | 0 | 0 | 1562000 | 0 | 1562000 | กองช่าง | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
8 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ซัมเมอร์ส หมู่ที่ 3 | ขุดบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ซัมเมอร์ส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 60-100 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 5.0 ลูกบาศก์เมตร | 201000 | 0 | 0 | 201000 | 0 | 201000 | กองช่าง | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
9 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ถังน้ำทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ถังน้ำทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | กองช่าง | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
10 | โครงการบุกเบิกถนนซอยเพชรอาวุธ หมู่ที่ 1 | บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 836000 | 836000 | 0 | 836000 | 0 | 836000 |  | √ |  |  | กันเงินไว้ ดำเนินการในปี งปม. 2568
11 | โครงการบุกเบิกถนนซอยโรงตีเหล็ก หมู่ที่ 5 | บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | กองช่าง | √ |  |  | ยกเลิกโครงการ
12 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้แก่ ผู้รับจ้าง กรณีมีผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้าง | 351240 | 0 | 346000 | 0 | 0 | 5240 | กองช่าง | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
| รวมทั้งสิ้น |  | 10164240 | 1672000 | 1482000 | 9338000 | 66178.7 | 9752061.3 | 0
กรณีจ่ายขาดเงินสะสม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชัน - พิพัฒน์พงศ์ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง5เมตร ระยะทาง 255เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า1,775ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 1667000 |  |  |  | 1667000 | 0 | กองช่าง |  |  | √ | ส.ค 67
2 | ซ่อมแซมคอสะพานห้วยกลั้ง (ซอยพัฒนา) หมู่ที่ 7 | ซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดเสียหาย | 24000 |  |  |  | 24000 | 0 | กองช่าง |  |  | √ | ส.ค 67
3 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณห้วยกลั้ง (ถนนสายทุ่งนาเหนือ-คลองยา) หมู่ที่ 7 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ | 125000 |  |  |  | 125000 | 0 | กองช่าง |  |  | √ | ก.ค 67
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 238000 |  |  |  | 238000 | 0 |  |  |  | √ | มิ.ย 67
|  | รวม | 2054000 |  |  |  | 2054000 | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 พัฒนาด้านสวัสดิการและสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) | ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ | 100000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 79000 | สำนักปลัด |  |  | √ | 243770
2 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจสุนัขและแมว ฯลฯ | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | สำนักปลัด | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
3 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | สำนักปลัด | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 720000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 699000
(2) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน/จ่ายเบื้ยยังชีพ จำนวน 12 เดือน | 58000 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 5500 | สำนักปลัด |  |  | √ | ต.ค. 66 - ก.ย.67
2 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ | 9009965 | 0 | 0 | 0 | 8607100 | 402865 | สำนักปลัด |  |  | √ | ต.ค. 66 - ก.ย.67
3 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการ | 1564800 | 0 | 0 | 0 | 1388600 | 176200 | สำนักปลัด |  |  | √ | ต.ค. 66 - ก.ย.67
4 | โครงการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน (สปสช.) | สมทบงบประมาณในการจัดการทางสาธารณะของกองทุน สปสช. | 146164 | 0 | 0 | 0 | 146164 | 0 | สำนักปลัด |  |  | √ | 1966-12-01
|  | รวม | 10778929 | 0 | 0 | 0 | 10194364 | 584565
2.3 ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น/อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร | 130000 | 100000 | 20000 | 0 | 60010 | 69990 | สำนักปลัด |  |  | √ | 243831
2 | โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ | จัดการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตำบล | 250000 | 0 | 0 | 970 | 249754 | 246 | สำนักปลัด |  |  | √ | 243831
3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลทุ่งเตาใหม่ | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด | 250000 | 50000 | 0 | 0 | 245654 | 4346 | สำนักปลัด |  |  | √ | 1968-05-01
4 | โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเด็กและเยาวชนในตำบลทุ่งเตาใหม่ | จัดโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลให้แก่ เด็กและเยาวชน | 38000 | 50000 | 12000 | 0 | 37080 | 920 |  |  |  | √ | 1967-06-01
5 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ในการแข่ง ขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
6 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.บ้านนาสาร | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 738000 | 220000 | 32000 | 970 | 592498 | 145502
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
3.๑ พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. ทุ่งเตาใหม่ | 5568 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 928 | สำนักปลัด |  |  | √ | 1967-05-01
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. ทุ่งเตาใหม่ | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 650 | สำนักปลัด |  |  | √ | 1967-05-01
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. ทุ่งเตาใหม่ | 27540 | 0 | 0 | 0 | 25704 | 1836 | สำนักปลัด |  |  | √ | 1967-05-01
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. ทุ่งเตาใหม่ | 3480 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 580 | สำนักปลัด |  |  | √ | 1967-05-01
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา – อาหารกลางวัน | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด. บ้านไสดง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จำนวน 1 แห่ง | 132300 | 0 | 0 | 0 | 102420 | 29880 | สำนักปลัด |  |  | √ | 1967-05-01
6 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ -ศพด. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ -โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่งคนละ 7.51บาท 260 วัน | 653559 | 32395 | 0 | 0 | 547576.04 | 105982.96 | สำนักปลัด |  |  | √ | ต.ค. 66 / พ.ค. 67
7 | โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ จำนวน 5 แห่ง | เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและสารอาหารครบถ้วน | 1609200 | 0 | 0 | 0 | 1512000 | 97200 | สำนักปลัด |  |  | √ | ต.ค. 66 / พ.ค. 67
8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. ทุ่งเตาใหม่ | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 400 |  |  |  | √ | 1967-05-01
9 | โครงการให้ความรู้และการป้องกันภัย ศพด.บ้านไสดง | มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเล็กมีความรู้/ทักษะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันภัยต่าง ๆ | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 2437947 | 32395 | 0 | 0 | 2200490.04 | 237456.96
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.2 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ทุ่งเตาใหม่ | จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ลดรายจ่าย สร้างรายได้ในชีวิตอย่างพอควร | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 20000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน | จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้สมาชิกในครัวเรือนมีความรู้ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 20000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
4.๓.การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | จัดโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 100000 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 97200 | สำนักปลัด |  |  | √ | 243709
กองช่าง
|  | รวม | 100000 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 97200 | 0
4.๓.การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉินเกี่ยว กับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ) | กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ | 400000 | 0 | 0 | 0 | 98945.4 | 301054.6 | สำนักปลัด |  |  | √ | ต.ค. 66 - ก.ย.67
|  | รวม | 400000 | 0 | 0 | 0 | 98945.4 | 301054.6 | สำนักปลัด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการจัดการขยะ ต.ทุ่งเตาใหม่ | เพื่อบริหารจัดการขยะในตำบลทุ่งเตาใหม่ | 100000 | 70000 | 0 | 0 | 79000 | 21000 | สำนักปลัด |  |  | √ | ต.ค. 66 - ก.ย.67
|  | รวม | 100000 | 70000 | 0 | 0 | 79000 | 21000
(2) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ | 63140 |  |  |  | 0 | 63140 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 63140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63140
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของเด็ก | 68000 | 86720 | 118720 | 0 | 67354 | 646 | สำนักปลัด |  |  | √ | 1967-01-01
2 | งานเทศกาลเงาะโรงเรียน (GI) | ร่วมกิจกรรมในระดับอำเภอ เป็นการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น | 50000 | 91000 | 41000 | 0 | 40000 | 10000 |  |  |  | √ | 1967-07-01
3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป | 80000 |  |  |  | 0 | 80000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 118000 | 177720 | 159720 | 0 | 107354 | 10646
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการอายุยืน คืนความสุขผู้สูงวัย | จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ | 2000 |  |  |  | 0 | 2000 | สำนักปลัด | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ | 45280 | 0 | 54720 | 0 | 0 | 45280 | สำนักปลัด | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน อบต | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | กองคลัง | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการพัฒนาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ | จัดโครงการเพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
4 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้ง | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
5 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งเตาใหม่ | จัดโครงการ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบลได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
6 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค | จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลทุ่งเตาใหม่มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภาพ | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 185280 | 0 | 104720 | 0 | 0 | 185280
(2) แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อบต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี | จัดโครงการ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดเก็บภาษี อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดโครงการ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการความร่วมมือการชำระภาษีผ่านธนาคาร | จัดโครงการ เพื่อรณรงค์การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารฯ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
4 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และมีฐานข้อมูลที่แน่นอน | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
5 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม | จัดโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
7.๒ การพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม
7.3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการค่ายพุทธธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม | 80000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 79700 | สำนักปลัด | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล | 32000 |  |  |  | 0 | 0 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม | เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน | 40000 |  |  |  | 0 | 0 |  | √ |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
|  | รวม | 152000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 79700
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง/ 8.2 การพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินงาน |  |  | ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำยุคใหม่ | เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติการด้านบริการสาธารณะ | 209000 | 241000 | 82000 | 0 | 208808 | 159192 | สำนักปลัด |  |  | √ | 1967-02-01
|  | รวม | 209000 | 241000 | 82000 | 0 | 208808 | 159192
|  | รวมทั้งสิ้น | 28427536 | 2453115 | 1860440 | 9338970 | 15625738.14 | 12542797.86 | #VALUE!