รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน                 นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือ                      ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ                       การใช้ทรัพยากร งบประมาณ เพียงใด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสามารถเป็นภาพสะท้อนให้ประชาชนในตำบลได้ทราบถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน และเป็นข้อมูลประกอบในการหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น  อันจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ     สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้วประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สารบัญ

| เรื่อง |  |  |  |  |  |  |  | หน้า |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 | บทนำ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา |  |  |  |  |  |  | 5 5 7 9 10 11 12 |  |  |
| ส่วนที่ 2 | แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
|  | วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา |  |  |  |  |  | 13 14 |  |  |  |
| ส่วนที่ 3 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน |  |  |  | 16 16 16 18 19 |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 1

บทนำ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มี        การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร

(๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ

(๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงาน เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยาย ขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ ที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ วิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

- 2 -

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน          (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและ          การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ

หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

- 3 -

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ                    พ.ศ. 2563

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน        ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง ที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้  มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ    และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

- 4 -

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมา

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้

(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ   ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ          การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่         ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยการติดตามและประเมินผลส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

- 5 -

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

3.๑  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

3.๒  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

3.๓  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

3.๔  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

3.๕  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

3.๖  เพื่อการพัฒนาแผนงาน

3.๗  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

3.๘  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

3.๙  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ     อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)

- 6 -

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ                     สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                   ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548                 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน          เดือนธันวาคมของทุกปี

- 7 –

5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕61  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.๑  กรอบเวลา(time & timeframe) ความสอดคล้อง(relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า(progress)  ประสิทธิภาพ(efficiency)  ประสิทธิผล(effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา         แนวทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนและสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

- 8 -

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าของโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ขององค์กรในอนาคตของท้องถิ่น

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี

ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น        ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

5.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก          เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

- 9 -

5.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

5.๖  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

5.๗  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

5.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

5.๙  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

5.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น

(๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและ        รายหกเดือนได้  ดังนี้

รายไตรมาส

(๑)  ไตรมาสที่  ๑	(เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)

(๒)  ไตรมาสที่  ๒  	(เดือน  มกราคม – มีนาคม)

(๓)  ไตรมาสที่  ๓  	(เดือน  เมษายน – มิถุนายน)

(๔)  ไตรมาสที่  ๔  	(เดือน  กรกฎาคม – กันยายน)

ระยะ  ๖  เดือน

(๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม  									(๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน

- 10 –

(๔)  เครื่องมือ

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล         เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕)  วิธีการ

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ       อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร  อันได้แก่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น   แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่  ดังนี้

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(2)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- 11 –

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

8.๑  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

8.๒  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8.๓  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น

8.๔  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

8.๕  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร        เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน  ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

8.๖  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8.๗  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ        นำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ     ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

8.๘  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

8.๙  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

- 12 -

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ   ประกอบด้วย

1.	นายศรัณย์  	เพชรรักษ์	สมาชิกสภา อบต.			กรรมการ

- 2.	นายจรินทร์	คงสังข์		สมาชิกสภา อบต.			กรรมการ

- 3.	นายสุทิน	วงศ์ทอง		สมาชิกสภา อบต.			กรรมการ

- 4.	นายณรงค์ศักดิ์ คงมณี		ผู้แทนประชาคม			กรรมการ

- 5.	นางสาวโสภา	  หนูศรี		ผู้แทนประชาคม			กรรมการ

- 6.	นางสาวทิพย์ศรา เพชระ		ผู้แทนหน่วยงาน			กรรมการ

- 7.  	นางนภาพันธ์	เทนจัตุรัส	ผู้แทนหน่วยงาน			กรรมการ

- 8.	นางสาวเกศินี	แก้วสะอาด	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ

- 9.	นางสาวอุราภรณ์  ตรียวง		ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ

- 10.	นายธานี 	เสสิตัง		ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

- 11.	นายสุพจน์	จันทะโร		ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

ส่วนที่ 2

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  สำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบ        ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุภารกิจหน้าที่  และมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงในการพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีมาตรฐานในคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

วิสัยทัศน์ของอบต.ทุ่งเตาใหม่

“องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี”

พันธกิจของอบต.ทุ่งเตาใหม่
    	๑. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพ

ชีวิตของประชน

๓. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาของ อปท.

๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของอบต.ทุ่งเตาใหม่

๑.  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานมีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

๒.  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.  เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับ

การสืบทอด

-14-

๔.  เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพและเด็กก่อนปฐมวัยได้รับการเลี้ยงดูตาม

มาตรฐาน

๕.  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ต่อไป

๖.  เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ทุ่งเตาใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  8ยุทธศาสตร์ ดังนี้
	๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

จัดให้มีการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ ดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ

๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมด้านการอาชีพ พัฒนาฝีมือและเพิ่มรายได้แก่แม่บ้าน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ สนับสนุนการดำเนินการด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน สนับสนุนจัดสวัสดิการชุมชน สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน ด้านการกีฬาและนันทนาการ  จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น แข่งขันกีฬาภายในตำบลเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ภายในตำบล

๓. ด้านการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพิ่ม จัดซื้ออาหารเสริม (นม)เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนของ อบต. จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมทักษะเด็กใน ศพด.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้

๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด บำบัด ฟื้นฟู ผู้ติดหรือผู้เสพป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี พัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลทุ่งเตาใหม่เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการกำจัดขยะ ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

-15-

๖. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาจูงลูกจูงหลานเข้าวัดสืบสานประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูงและการให้บริการแก่ประชาชนบำรุงรักษาและซ่อมแซม และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสะดวกในการทำงานและรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษี จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารเพื่อรับแจ้งเหตุพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบริการงานที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อวันแม่ ปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพการจัดการเลือกตั้ง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๘. ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พัฒนาระบบการทำงานของบุคลากรในองค์กรในการให้บริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ     โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้นำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนี้ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  8 ด้าน

ส่วนที่ 3

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายงานตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  | แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( √ ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ( √ ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( √ ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (√ ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ ไม่ได้ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 17 -

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

เฉพาะโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

-18-

5. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม                    พ.ศ. 2562 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

| ยุทธศาสตร์ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

- 19 –

| สรุปโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนโครงการทั้งสิ้น |  |  |  |  | 70 | โครงการ |  |  |  |  |
| งบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 32,656,325.00 |  |  |  |  |  | บาท |  |
| ที่ | โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  |  | หมายเหตุ |  |  |  |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3 | 1,381,000.00 | 795,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไสดงใน - ทุ่งรัง หมู่ที่ 8 | 388,000.00 | 386,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูลาดทับ) สายห้วยขุนราษฎร์ | 1,500,000.00 | 1,485,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,269,000.00 | 2,666,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 119,000.00 | 117,414.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ | 75,000.00 | 66,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลทุ่งเตาใหม่ | 148,800.00 | 148,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,630,800.00 | 6,663,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,305,600.00 | 1,174,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | 60,000.00 | 42,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,339,200.00 | 8,211,714.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | 1,168,000.00 | 1,068,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 19,210.00 | 19,210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.บ้านไสดง | 177,200.00 | 177,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ค่าอาหารเสริม (นม) | 769,789.44 | 342,872.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2,800.00 | 2,380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ค่าวัสดุกีฬา | 2,800.00 | 2,750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (ศพด.บ้านไสดง) | 47,600.00 | 42,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,187,399.44 | 1,654,912.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. เงินสำรองจ่าย | 400,000.00 | 47,278.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน | 50,000.00 | 5,275.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 100,000.00 | 93,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน | 30,000.00 | 25,240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 580,000.00 | 171,393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 160,000.00 | 10,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160,000.00 | 10,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 90,000.00 | 82,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาห้องถิ่น | 23,000.00 | 22,550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113,000.00 | 104,950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ค่าบำรุงรักษาและทรัพย์สิน | 600,000.00 | 211,995.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | 99,000.00 | 99,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 87,000.00 | 3,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม | 40,000.00 | 27,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 826,000.00 | 342,145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำท้องถิ่น | 205,400.00 | 181,840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 205,400.00 | 181,840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 16,679,999.44 | 13,344,174.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สรุปโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว |  | 28 |  |  |  | โครงการ |  |  |  |
|  | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  | 13,344,174.84 |  |  |  | บาท |  |  |  |

| สรุปโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนโครงการทั้งสิ้น |  |  | 70 | โครงการ |
| จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 40 | โครงการ |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ปัญหาและอุปสรรค | หมายเหตุ |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
|  | 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 3 | 1,373,000.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ |  |
|  | 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองพันโลง หมู่ที่ 2 | 1,088,000.00 | กันเงิน เพื่อดำเนินการต่อในปี 2564 |  |
|  | 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 | 1,357,000.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ |  |
|  | 4. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6 | 1,070,000.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ |  |
|  | 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 | 1,357,000.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ |  |
|  | 6. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) | 266,280.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 7. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน | 50,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 8. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาที่ดินหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  |  | 6,611,280.00 |  |  |
| 2 | ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |
|  | 1. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค | 30,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 2. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 40,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 3. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 160,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากชุมชนในตำบลยังไม่มีความพร้อม |  |
|  | 4. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 50,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 5. โครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด(หมู่ที่ 1-8) | 50,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 6. โครงการฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | 30,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 7. โครงการคน 3 วัย สานสัมพันธ์ภายในครอบครัว | 100,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 50,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 9. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตำบล กีฬาสี่วัย/กีฬาพื้นบ้าน/ทุ่งเตาใหม่คัพ | 160,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 10. โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาประชาชน เยาวชน ตำบลทุ่งเตาใหม่ | 180,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  |  | 850,000.00 |  |  |
| 3 | ด้านการศึกษา |  |  |  |
|  | 1. โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. อำเภอบ้านนาสาร | 20,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  |  | 20,000.00 | 0.00 |  |
| 4 | ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |
|  | 1. โครงการฝึกอบรม อปพร. | 50,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 2. โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย อปพร. | 50,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 3. โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งกระจกโค้งในพื้นที่เสี่ยง | 20,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 4. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 10,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  |  | 130,000.00 |  |  |
| 5 | ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
|  | 1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียน ศพด. /หมู่บ้าน | 20,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 2. โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะจากต้นทางในโรงเรียน/หมู่บ้าน | 10,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 3. โครงการจัดการขยะ ต.ทุ่งเตาใหม่ | 100,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  |  | 130,000.00 |  |  |
| 6 | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |
|  | 1. โครงการอายุยืน คืนความสุขผู้สูงวัย | 50,000.00 |  |  |
|  | 2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นปรับปรุงเรือพนมพระวัดไสดงวิสุทธิรังสิต (อุดหนุนคณะกรรมการวัด) | 32,000.00 |  |  |
|  |  | 82,000.00 |  |  |
| 7 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |
|  | 1. โครงการจัดการเลือกตั้ง | 500,000.00 | ไม่มีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งในปี 2563 |  |
|  | 2. โครงการพัฒนาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ | 130,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 3. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 100,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 4. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 2,912,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 5. โครงการพัฒนาระบบเทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบต.ทุ่งเตาใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 50,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 6. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลตำบลทุ่งเตาใหม่ | 200,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 7. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 | 32,000.00 | ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า |  |
|  | 8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน อบต | 187,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 9. โครงการเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 10. โครงการความร่วมมือการชำระภาษีผ่านธนาคาร | 10,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 11. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  | 12. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม | 10,000.00 | ไม่มีการดำเนินการ |  |
|  |  | 4,461,000.00 |  |  |
| 8 | ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |
|  |  | 0.00 |  |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 12,284,280.00 |  |  |

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นการนำปัญหาความต้องการของ      แต่ละหมู่บ้านมาจัดทำโครงการแผนงานบรรจุลงในแผนพัฒนา โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนำมาจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ซึ่งในการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้านนั้น มีการเสนอโครงการเพื่อขอแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้มีโครงการที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาในแต่ละปีมีจำนวนโครงการที่มากตามไปด้วย แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ทั้งหมด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติของคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามคู่มือมาตรการในการดูและด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโคน่า 2019 เช่น กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา     เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อทำให้การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้