

**รายงานผลการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕65**

**(เดือนตุลาคม 2564– กันยายน 2565)**

**โดย**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่**

**อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**คำนำ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น เพื่อให้ **“การติดตาม”** เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให้ **“การประเมินผล”** เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณ เพียงใด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ซึ่งสามารถเป็นภาพสะท้อนให้ประชาชนในตำบลได้ทราบถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน และเป็นข้อมูลประกอบในการหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น อันจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้วประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่**

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1บทนำ**  1

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 4

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 5

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 7

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 8

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 9

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 9

**ส่วนที่ 2การติดตามและประเมินผล** 10-27

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 10

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 10

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 11

แบบติดตามและประเมินผล 13-27

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 28-47

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 28

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 29

กับแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 35-47

ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 48-50

ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-2565) 48

ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 48

ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 49

ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา) 49

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7)พ.ศ.2562และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ๕ประการคือ

(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร

(๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนและ

(๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง**“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่**“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ

ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ**“การประเมินผล”** นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environmentsor contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementationprocess) การประเมินผลิตนโยบาย (policyoutputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

**2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมา

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยการติดตามและประเมินผลส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

3.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

3.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

3.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

3.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

3.๕ เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

3.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน

3.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

3.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

3.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

**4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

**ขั้นตอนที่ ๑**

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ขั้นตอนที่ ๒**

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔**

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

**ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี**

**5. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้กำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ดังนี้

1.4.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่ละโครงการ หลังจากดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อไป

1.4.2 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จากกลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ตามแบบที่ 3/1 แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 ตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคทีทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนจะจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ในครั้งต่อไป

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลคณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ดังนี้

**7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ**

**(1) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้**

**แบบที่๑** แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แบบที่๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แบบที่ ๓/๑** แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**(2) ข้อมูลในระบบ e-plan**([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

**7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ**

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

**แบบที่ ๓/๒** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**แบบที่ ๓/๓** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์

**แบบที่ ๓/๔** แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

**6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

8.๑ ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

8.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8.๓ ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น

8.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

8.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

8.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

8.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

8.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

**9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายศรัณย์ เพชรรักษ์ ประธานคณะกรรมการ

๒. นายจรินทร์ คงสังข์ กรรมการ

3. นายสุทิน วงศ์ทอง กรรมการ

4. นางนภาพันธ์ เทนจัตุรัส กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงาน)

5. นายธานี เสสิตัง กรรมการ(ผู้แทนหน่วยงาน)

6. นายณรงค์ศักดิ์ คงมณี กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)

7. นางโสภา หนูศรี กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) 8. นายสุพจน์ จันทะโร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. น.ส.ทิพย์ศรา เพชระ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ

10. น.ส.อุราภรณ์ ตรียวง กรรมการ (ผู้อำนวยการกองคลัง)

11. น.ส.เกศินี แก้วสะอาด เลขานุการ (หัวหน้าสำนักปลัด)

เนื่องจากว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อันมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันประกาศ ส่งผลให้กรรมการที่ได้แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการว่างลง ทำให้ต้องแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จึงเปลี่ยนแปลงกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและให้หัวหน้าส่วนการบริหารงานถัดไปเป็นกรรมการดังนี้

1. น.ส. ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล ประธานคณะกรรมการ

๒. นายศรธิชัย ชัยยศ กรรมการ

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

**นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุภารกิจหน้าที่ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงในการพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีมาตรฐานในคุณภาพชีวิต

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**วิสัยทัศน์**ของอบต.ทุ่งเตาใหม่

     “องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี”

**พันธกิจ**ของอบต.ทุ่งเตาใหม่  
     ๑. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพ

ชีวิตของประชน

๓. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาของ อปท.

๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของอบต.ทุ่งเตาใหม่**

๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานมีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับ

การสืบทอด

๔. เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพและเด็กก่อนปฐมวัยได้รับการเลี้ยงดูตาม

มาตรฐาน

๕. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ต่อไป

๖. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**อบต.ทุ่งเตาใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 **๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค**

จัดให้มีการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ ดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ

**๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

ส่งเสริมสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมด้านการอาชีพ พัฒนาฝีมือและเพิ่มรายได้แก่แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สนับสนุนการดำเนินการด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน สนับสนุนจัดสวัสดิการชุมชน สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน ด้านการกีฬาและนันทนาการ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น แข่งขันกีฬาภายในตำบลเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ภายในตำบล

**๓. ด้านการศึกษา**

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพิ่ม จัดซื้ออาหารเสริม (นม)เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนของ อบต. จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมทักษะเด็กใน ศพด.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้

**๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี พัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลทุ่งเตาใหม่เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการกำจัดขยะ ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

**๖. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาจูงลูกจูงหลานเข้าวัดสืบสานประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูงและการให้บริการแก่ประชาชนบำรุงรักษาและซ่อมแซม และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสะดวกในการทำงานและรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษี จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารเพื่อรับแจ้งเหตุพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบริการงานที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อวันแม่ ปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพการจัดการเลือกตั้ง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

**๘. ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

พัฒนาระบบการทำงานของบุคลากรในองค์กรในการให้บริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้นำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนี้ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง8 ด้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยรายงานตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

**2.2 แบบติดตามและประเมินผลแบบ 2 และ ๓/๑(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**แบบที่๒แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่๒เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕63 - กันยายน พ.ศ.๒564

**ส่วนที่๑ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 6564** | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31 | 36,487,000 | 41 | 43,936,000 | 44 | 35,003,006 | 110 | 119,995,000 | 111 | 113,850,000 | 337 | 349,371,000 |
| ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 22 | 10,727,286 | 29 | 10,836,286 | 35 | 13,330,800 | 33 | 13,207,800 | 32 | 12,618,800 | 151 | 60,269,972 |
| ด้านการศึกษา | 12 | 1,378,900 | 12 | 22,628,900 | 14 | 2,098,900 | 16 | 2,198,900 | 16 | 2,758,900 | 70 | 11,064,500 |
| ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 147 | 845,000 | 19 | 1,020,000 | 23 | 1,526,200 | 33 | 5,436,000 | 32 | 5,430,000 | 121 | 14,257,200 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 440,000 | 10 | 2,100,000 | 12 | 3,900,000 | 16 | 3,600,000 | 10 | 1,600,000 | 53 | 11,640,000 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 415,500 | 10 | 445,500 | 10 | 445,500 | 11 | 555,500 | 10 | 525,500 | 49 | 2,387,500 |
| ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 15 | 1,924,500 | 25 | 3,684,500 | 25 | 8,006,500 | 26 | 8,106,500 | 25 | 2,556,500 | 116 | 24,278,500 |
| ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | **2** | **60,000** | **2** | **60,000** | **2** | **60,000** | 2 | 60,000 | 2 | 60,000 | **10** | 300,000 |
| **รวม** | **109** | **43,029,800** | **148** | **67,711,186** | **165** | **64,370,900** | **247** | **153,159,700** | **238** | **139,399,700** | **907** | **473,568,672** |

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ถึง (ฉบับที่ 5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ รวมทั้งสิ้น 907 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 473,568,872 บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด จำนวน 337 โครงการ งบประมาณ 349,371,000 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 151 โครงการ งบประมาณ 60,260,972บาท และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 จำนวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2564

(ฐานข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | - | 0 | 2 | 18.18 | 11 | 100 |
| ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 8 | 50.00 | - | 0.00 | 8 | 50.00 | - | 0 |  | 0 | 16 | 100 |
| ด้านการศึกษา | 5 | 62.50 | - | 0.00 | 3 | 37.50 | - | 0 |  | 0 | 8 | 100 |
| ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 4 | 50.00 | - | 0.00 | 4 | 50.00 | - | 0 |  | 0 | 8 | 100 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | 0 |  | 0 | 3 | 100 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 25.00 | - | 0.00 | 3 | 75.00 | - | 0 |  | 0 | 4 | 100 |
| ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 4 | 26.67 | - | 0.00 | 10 | 66.67 | - | 0 |  | 6.67 | 15 | 100 |
| ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | 0.00 | - | 0.00 | 1 | 100.0 | - | 0 |  | 0 | **1** | 100 |
| **รวม** | 27 | 42.86 | 2 | 3.03 | 34 | 51.52 | - | 0 |  | 4 | 66 | 100 |

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) ถึง (ฉบับที่ 5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี 2564 จำนวนทั้งหมด 66 โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 และจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.52โดยยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการเสร็จมากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 1และยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 (ตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4,651,092 | 16.57 | - | - | 4,651,092 | 16.57 |
| ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 11,768,043.75 | 41.93 | - | - | 11,768,043.75 | 41.93 |
| ด้านการศึกษา | 1,728,420.50 | 6.16 | - | - | 1,728,420.50 | 6.16 |
| ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 230,888.87 | 0.82 | - | - | 230,888.87 | 0.82 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0.00 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 17,765 | 0.06 | - | - | 17,765 | 0.06 |
| ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 9,666,895.84 | 34.45 | - | - | 9,666,895.84 | 34.45 |
| ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | **0** | **0.00** | - | - | **0** | **0.00** |
| **รวม** | **28,063,105.96** | **100** | - | - | **28,063,105.96** | **100** |

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

1. จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ถึง (ฉบับที่ 5)ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี 2564 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 28,063,105.96 บาทแยกเป็นงบปกติ จำนวน 26,063,105.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2. จากงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) ถึง(ฉบับที่ 5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี 2564 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 153,159,700บาท เมื่อนำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564จำนวนเงินทั้งสิ้น 28,093,105.96 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน

3. จากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ตั้งไว้ 34,724,961 บาท เมื่อนำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564จำนวนเงินทั้งสิ้น 28,093,105.96 เปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 80.82 ของงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2464

3. สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประมาณการรายรับในปี 2564 ตั้งไว้ 34,725,161 บาท เปรียบเทียบกับข้อมูลรายรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2464 รวมทั้งสิ้น 40,492,366.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 116.61 ของประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564

6. งบประมาณระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณปี พ.ศ.2564 (กันเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณระหว่างดำเนินงาน**  **(กันเงิน)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่ 4 | ข้อบัญญัติ | 1,342,000 | 1,342,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในนา หมู่ที่ 2 | ข้อบัญญัติ | 1,053,000 | 1,053,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย หมู่ที่ 4 | ข้อบัญญัติ | 2,463,0010 | 2,463,0010 |
| **งบประมาณระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) ข้อบัญญัติ** | | | | **27,028,010** |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2564

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่าง**  **การดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | 2 | - | 7,282,000 | - |
| ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| ด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |
| ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | 7,282,000 |  |

**ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ มีดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง มีจำนวนมากซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อย

3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

5. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ และให้งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

**ข้อเสนอแนะ**

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการตั้งงบประมาณให้เหมาะสม และควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิธีการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น

3. การตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

4. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

5. ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

6. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเตาใหม่รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน

**ส่วนที่ ๑ข้อมูลทั่วไป**

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : 31 ตุลาคม 2564

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4**

**ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา** | **โครงการที่นำไปปฏิบัติ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 110 | 11 |
| ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 33 | 16 |
| ด้านการศึกษา | 16 | 8 |
| ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 33 | 8 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16 | 3 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 11 | 4 |
| ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 26 | 15 |
| ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 2 | 1 |
| **รวม** | 247 | 66 |

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 ถึงฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเตาใหม่ ปี พ.ศ.2564 มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนจำนวน 247 โครงการ มีจำนวนโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 จำนวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.72 โดยยุทธศาสตร์ที่ 1มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติมากที่สุด จำนวน 110 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน 33 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 8 มีจำนวนโครงการที่ปฏิบัติน้อยที่สุด จำนวน 1 โครงการ

**แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมินจำนวน 20 คน**

๑.๑ เพศ ชาย จำนวน 7 คน

๑.๒ เพศ หญิง จำนวน 13 คน

**๒. อายุ**

๒.๑ ต่ำกว่า ๒0 ปี จำนวน 0 คน

๒.๒ ระหว่าง ๒0 - 3๐ ปี จำนวน 13 คน

๒.๓ ระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 3 คน

2.4 ระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 2 คน

2.5 ระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 2 คน

๒.6 มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน 0 คน

**๓. การศึกษา**

๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา จำนวน 5 คน

๓.๒ มัธยม/เทียบเท่า จำนวน 2 คน

3.3 อนุปริญญา จำนวน 3 คน

๓.4 ปริญญาตรี จำนวน 10 คน

๓.5 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 0 คน

3.6 อื่นๆ จำนวน 0 คน

**๔. อาชีพ**

๔.๑ รับราชการ จำนวน 0 คน

๔.๒ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 คน

๔.๓ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 2 คน

๔.๔ รับจ้าง จำนวน 2 คน

4.5 นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 4 คน

4.6 เกษตรกร จำนวน 9 คน

๔.๕ อื่นๆ จำนวน 0 คน

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.50 | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.55 | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.55 | พอใจมาก |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.40 | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.50 | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.50 | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 2.65 | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.15 | พอใจ |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.30 | พอใจ |

**หมายเหตุ** การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และการแปรผล แบ่งเป็น 3 ระดับความสำคัญ คือพอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคำถาม ดังนี้

1) พอใจมาก หมายถึง 3 คะแนน

2) พอใจ หมายถึง 2 คะแนน

3) ไม่พอใจ หมายถึง 1 คะแนน

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยกำหนดอัตราภาคชั้น ( Interval) ดังนี้

ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย

2.34 – 3.00 มาก

1.67 – 2.33 ปานกลาง

1.00 – 1.66 น้อย

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมินจำนวน 20 คน**

๑.๑ เพศ ชาย จำนวน 6 คน

๑.๒ เพศ หญิง จำนวน 14 คน

**๒. อายุ**

๒.๑ ต่ำกว่า ๒0 ปี จำนวน 0 คน

๒.๒ ระหว่าง ๒0 - 3๐ ปี จำนวน 3 คน

๒.๓ ระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 10 คน

2.4 ระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 4 คน

2.5 ระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 2 คน

๒.6 มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน 1 คน

**๓. การศึกษา**

๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา จำนวน 10 คน

๓.๒ มัธยม/เทียบเท่า จำนวน 7 คน

3.3 อนุปริญญา จำนวน 0 คน

๓.4 ปริญญาตรี จำนวน 3 คน

๓.5 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 0 คน

3.6 อื่นๆ จำนวน 0 คน

**๔. อาชีพ**

๔.๑ รับราชการ จำนวน 1 คน

๔.๒ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน

๔.๓ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 3 คน

๔.๔ รับจ้าง จำนวน 5 คน

4.5 นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 คน

4.6 เกษตรกร จำนวน 9 คน

๔.๕ อื่นๆ จำนวน 0 คน

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| ๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.40 | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.40 | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.45 | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 2.35 | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.35 | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.45 | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น | 2.50 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.25 | พอใจ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| ๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.10 | พอใจ |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.10 | พอใจ |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.35 | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 2.30 | พอใจ |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.40 | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.25 | พอใจ |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น | 2.30 | พอใจ |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.15 | พอใจ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| ๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.25 | พอใจ |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.30 | พอใจ |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.45 | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 2.30 | พอใจ |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.30 | พอใจ |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.60 | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ท้องถิ่น | 2.50 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.20 | พอใจ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม**

**และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| ๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.10 | พอใจ |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.35 | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.35 | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 2.20 | พอใจ |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.30 | พอใจ |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.35 | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น | 2.60 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.15 | พอใจ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| ๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น |  |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |

หมายเหตุ ปี 2564 ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 2019)

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| ๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.10 | พอใจ |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.35 | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.35 | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 2.20 | พอใจ |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.30 | พอใจ |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.35 | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น | 2.60 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.15 | พอใจ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| ๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.10 | พอใจ |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.35 | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.35 | พอใจมาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 2.20 | พอใจ |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.30 | พอใจ |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.35 | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น | 2.55 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.30 | พอใจ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| ๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น |  |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |

หมายเหตุ ปี 2564 ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 2019)

**หมายเหตุ** การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และการแปรผล แบ่งเป็น 3 ระดับความสำคัญ คือพอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคำถาม ดังนี้

1) พอใจมาก หมายถึง 3 คะแนน

2) พอใจ หมายถึง 2 คะแนน

3) ไม่พอใจ หมายถึง 1 คะแนน

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยกำหนดอัตราภาคชั้น ( Interval) ดังนี้

ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย

2.34 – 3.00 มาก

1.67 – 2.33 ปานกลาง

1.00 – 1.66 น้อย

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 และข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยคณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการประเมินคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานเสนอให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยใช้แบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

**1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| 1 | 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 17.56 |
| 2 | 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 12.45 |
| 3 | 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 52.46 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | 8.78 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) | 8.78 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) | 8.44 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) | 4.33 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | (5) | 4.20 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 4.60 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.33 |
|  | 3.8 แผนงาน | (5) | 4.60 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 4.40 |
|  | **รวมคะแนน** | **100** | **82.47** |

**2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **๑๐** | **8.11** |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **๑๐** | **7.89** |
| **๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **๑๐** | **8.11** |
| **๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **๑๐** | **7.89** |
| **๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย** | **๖๐** | **47.67** |
| ๕.๑ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | 4.33 |
| ๕.๒กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | 4.22 |
| ๕.๓เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.00 |
| ๕.๔โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (๕) | 3.89 |
| ๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.22 |
| ๕.๖โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | 3.78 |
| ๕.๗โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | 4.00 |
| ๕.๘โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | 3.56 |
| ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | (๕) | 3.89 |
| ๕.๑๐มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.11 |
| ๕.๑๑มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 3.78 |
| ๕.๑๒ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 3.89 |
| **รวม** | **๑๐๐** | **79.67** |

**3. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.)**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงานทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564)**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ดังนี้

|  |
| --- |
| **ก.วิสัยทัศน์**ของอบต.ทุ่งเตาใหม่     "องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี" |
| **ข.พันธกิจ**ของอบต.ทุ่งเตาใหม่     ๑. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ     ๒. ส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตของประชน     ๓. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น     ๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาของ อปท.     ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน     ๖. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. ด้านการศึกษา

๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘. ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ง.การวางแผน**     อบต.ทุ่งเตาใหม่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป     อบต.ทุ่งเตาใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | | | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 33 | 35,087,000.00 | 39 | 48,266,000.00 | 46 | 56,865,000.00 | 125 | 142,281,520.00 | 123 | 143,966,520.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 22 | 10,276,286.00 | 29 | 10,836,286.00 | 35 | 13,330,800.00 | 37 | 13,382,800.00 | 34 | 12,738,800.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 10 | 2,648,900.00 | 10 | 2,648,900.00 | 12 | 2,918,900.00 | 15 | 3,578,900.00 | 15 | 3,338,900.00 | | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 15 | 845,000.00 | 19 | 1,020,000.00 | 23 | 1,526,200.00 | 37 | 5,852,200.00 | 37 | 5,896,200.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 440,000.00 | 10 | 2,100,000.00 | 12 | 3,900,000.00 | 22 | 4,570,000.00 | 17 | 3,070,000.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 315,500.00 | 9 | 425,500.00 | 10 | 455,500.00 | 11 | 635,500.00 | 11 | 785,500.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 16 | 1,654,500.00 | 26 | 3,414,500.00 | 27 | 8,036,500.00 | 34 | 11,421,500.00 | 32 | 5,971,500.00 | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 2 | 60,000.00 | 2 | 60,000.00 | 2 | 60,000.00 | 2 | 60,000.00 | 2 | 60,000.00 | | **รวม** | **109** | **51,327,186.00** | **144** | **68,771,186.00** | **167** | **87,092,900.00** | **283** | **181,782,420.00** | **271** | **175,827,420.00** | |

**จ.การจัดทำงบประมาณ**  
ผู้บริหารอบต.ทุ่งเตาใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณโดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการงบประมาณ 18,744,711 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 7 | 4,410,440.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 12 | 10,293,704.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 8 | 2,024,167.00 |
| ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 8 | 705,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 210,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 130,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 14 | 921,400.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1 | 50,000.00 |
| **รวม** | **57** | **18,744,711.00** |

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งเตาใหม่ มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง - หนองฟันโลง หมู่ที่ 2 | 389,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | 500 เมตร |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งนาเหนือ - คลองยา(หมู่ที่ 7) | 1,045,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | 2000 เมตร |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) | 213,440.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา ให้แก่ ผู้รับจ้าง | ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ ผู้รับจ้าง |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างออกแบบฯ) | 50,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อดำเนินการโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่มีแบบมาตรฐานต้องออกแบบเฉพาะที่จำเป็นต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน | แบบก่อสร้างโครงการเฉพาะโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาฯ) | 50,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับการดำเนินโครงการ |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย หมู่ที่ 4 | 2,463,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | 1,000 เมตร |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 200,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 1 ปี |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด(หมู่ที่ 1-8) | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาฝีมือและเพิ่มรายได้ แก่แม่บ้าน,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ | 8 หมู่บ้าน |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการคน 3 วัย สานสัมพันธ์ภายในครอบครัว | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว | 1 ครั้ง / ปี |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลทุ่งเตาใหม่ | 25,800.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน | 1 ปี |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิฐานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ | 108,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและควบคุมอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า | 8 หมู่บ้าน |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | 1 ครั้ง / ปี |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตำบล กีฬาสี่วัย/กีฬาพื้นบ้าน/ทุ่งเตาใหม่คัพ | 200,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในตำบล | 1 ครั้ง / ปี |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาประชาชน เยาวชน ตำบลทุ่งเตาใหม่ | 180,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้แก่ เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีกิจกรรมด้านกีฬา มีการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ | 1 ครั้ง / ปี |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | 54,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ในพืันที่ได้รับเงินสงเคราะห์เลี้ยงชีพ | 10 คน |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 117,504.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ | 1 ครั้ง / ปี |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,982,400.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ | 1 ปี |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,396,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการ ในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ | 1 ปี |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภาพ | 8 หมู่บ้าน |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้ ศพด.บ้านใสดง | 107,800.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ | 30 คน |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่ | 1,200,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอและมีคุณภาพ อ | 262 คน |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม)) | 617,017.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) | 367 คน |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านไสดง | 37,400.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กในศูนย์ ศพด. | 30 คน |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 16,950.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้นักเรียนได้หนังสือเรียนอย่างครบถ้วนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง | 30 คน |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | จัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ | 1 ครั้ง / ปี |
| 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 'โครงการให้ความรู้และป้องกันภัยใน ศพด. | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เด็กเล็กได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยเบื้องต้น | 1 ครั้ง / ปี |
| 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 1 ปี |
| 28. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้สมาชิกในครัวเรือนมีความรู้ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 8 หมู่บ้าน |
| 29. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน | 8 หมู่บ้าน |
| 30. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ลดรายจ่าย สร้างรายได้ในชีวิตอย่างพอควร | 1 แห่ง |
| 31. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ อปพร. | 1 ครั้ง / ปี |
| 32. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการติดตั้งไฟสัญญาณหรือสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 6 จุด | 6 จุด |
| 33. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งกระจกโค้งในพื้นที่เสี่ยง | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ | 1 ครั้ง / ปี |
| 34. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉินเกี่ยว กับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ) | 400,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ | 1 ปี |
| 35. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 50 คน |
| 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะจากต้นทางในโรงเรียน/หมู่บ้าน | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้เห็นความสำคัญและรู้คุณค่าของทรัพยากรสามารถแยกประเภทขยะและนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ | 1 ครั้ง / ปี |
| 37. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดการขยะ ต.ทุ่งเตาใหม่ | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อบริหารจัดการขยะในตำบลทุ่งเตาใหม่ | 1 ครั้ง / ปี |
| 38. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา | 2 ครั้ง / ปี |
| 39. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของเด็ก | 1 ครั้ง / ปี |
| 40. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการอายุยืน คืนความสุขผู้สูงวัย | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุให้คงอยู่ตลอดไป | 1 ครั้ง / ปี |
| 41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นปรับปรุงเรือพนมพระวัดไสดงวิสุทธิรังสิต (อุดหนุนคณะกรรมการวัด) | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | 1 ครั้ง / ปี |
| 42. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 ครั้ง / ปี |
| 43. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดการเลือกตั้ง | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้ง | 1 ครั้ง / ปี |
| 44. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการพัฒนาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพบปะประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | 6 ครั้ง / ปี |
| 45. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 250,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน | 1 ปี |
| 46. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 1 แห่ง |
| 47. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการพัฒนาระบบเทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบต.ทุ่งเตาใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารของ อบต.ทุ่งเตาใหม่ | 1 ปี |
| 48. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน อบต | 46,400.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ | 1 แห่ง |
| 49. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000.00 | สำนัก/กองคลัง | เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | 1 ปี |
| 50. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการความร่วมมือการชำระภาษีผ่านธนาคาร | 10,000.00 | สำนัก/กองคลัง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารฯ | 1 ปี |
| 51. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 285,000.00 | สำนัก/กองคลัง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และมีฐานข้อมูลที่แน่นอน | 8 หมู่บ้าน |
| 52. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม | 20,000.00 | สำนัก/กองคลัง | เพื่อประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ | 1 ปี |
| 53. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล | 1 ครั้ง / ปี |
| 54. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน | 1 ครั้ง / ปี |
| 55. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการค่ายพุทธธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติด | 80,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม | 1 ครั้ง / ปี |
| 56. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000.00 | สำนัก/กองคลัง | เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 1 ปี |
| 57. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำยุคใหม่ | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติการด้านบริการสาธารณะ | 1 ครั้ง / ปี |

**ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ**  
     อบต.ทุ่งเตาใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญารวม 24 โครงการจำนวนเงิน 14,751,871 บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 22 โครงการจำนวนเงิน 11,710,469 ล้านบาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 3 | 1,598,492.00 | 1 | 186,492.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 8 | 9,502,843.75 | 8 | 9,496,343.75 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 5 | 1,728,420.50 | 5 | 1,728,420.50 |
| ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 4 | 230,888.87 | 4 | 230,888.87 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 17,765.00 | 1 | 17,765.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 3 | 50,558.62 | 3 | 50,558.62 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |
| **รวม** | **24** | **13,128,968.74** | **22** | **11,710,468.74** |

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ทุ่งเตาใหม่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง - หนองฟันโลง หมู่ที่ 2 | 389,000.00 | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งนาเหนือ - คลองยา(หมู่ที่ 7) | 1,045,000.00 | 1,023,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 200,000.00 | 186,492.00 | 186,492.00 | 13,508.00 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด | 50,000.00 | 16,480.75 | 16,480.75 | 33,519.25 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลทุ่งเตาใหม่ | 25,800.00 | 25,675.00 | 19,175.00 | 125.00 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 108,000.00 | 79,600.00 | 79,600.00 | 28,400.00 |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ | 200,000.00 | 195,684.00 | 195,684.00 | 4,316.00 |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 117,504.00 | 117,504.00 | 117,504.00 | 0.00 |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,982,400.00 | 7,617,900.00 | 7,617,900.00 | 364,500.00 |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,396,000.00 | 1,396,000.00 | 1,396,000.00 | 0.00 |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) | 107,800.00 | 82,540.00 | 82,540.00 | 25,260.00 |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5 แห่ง | 1,200,000.00 | 1,117,000.00 | 1,117,000.00 | 83,000.00 |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) | 617,017.00 | 479,230.50 | 479,230.50 | 137,786.50 |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) | 37,400.00 | 32,700.00 | 32,700.00 | 4,700.00 |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 16,950.00 | 16,950.00 | 16,950.00 | 0.00 |
| 17. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน | 50,000.00 | 12,175.00 | 12,175.00 | 37,825.00 |
| 18. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 100,000.00 | 70,460.00 | 70,460.00 | 29,540.00 |
| 19. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | เงินสำรองจ่าย | 400,000.00 | 103,840.00 | 103,840.00 | 296,160.00 |
| 20. | ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ | 50,000.00 | 44,413.87 | 44,413.87 | 5,586.13 |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000.00 | 17,765.00 | 17,765.00 | 32,235.00 |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 250,000.00 | 34,158.62 | 34,158.62 | 215,841.38 |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 285,000.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 270,600.00 |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 18,000.00 |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564  
อบต.ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 125 | 142,281,520.00 | 7 | 4,410,440.00 | 3 | 1,598,492.00 | 1 | 186,492.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 37 | 13,382,800.00 | 12 | 10,293,704.00 | 8 | 9,502,843.75 | 8 | 9,496,343.75 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 15 | 3,578,900.00 | 8 | 2,024,167.00 | 5 | 1,728,420.50 | 5 | 1,728,420.50 |
| 4.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 37 | 5,852,200.00 | 8 | 705,000.00 | 4 | 230,888.87 | 4 | 230,888.87 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 22 | 4,570,000.00 | 3 | 210,000.00 |  |  |  |  |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 11 | 635,500.00 | 4 | 130,000.00 | 1 | 17,765.00 | 1 | 17,765.00 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 34 | 11,421,500.00 | 14 | 921,400.00 | 3 | 50,558.62 | 3 | 50,558.62 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 2 | 60,000.00 | 1 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| **รวม** | **283** | **181,782,420.00** | **57** | **18,744,711.00** | **24** | **13,128,968.74** | **22** | **11,710,468.74** |

**ช.ผลการดำเนินงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ดำเนินการโครงการตามบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย หมู่ที่ 4

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่ 7

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด หมู่ที่ 1-8

5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

6. โครงการทุ่งเตาใหม่คัพ

7. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

8. โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

9. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพพิการ

11. โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

14. โครงการอาหารกลางวันสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่ ศพด. บ้านไสดง

15. ค่าอาหารเสริมนม

16. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (ศพด.บ้านไสดง)

17. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน

18. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

19. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ทุ่งเตาใหม่

20. เงินสำรองจ่าย

21. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

22. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

23. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

**หมายเหตุ \*\*** ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan) จะแสดงรายละเอียดโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการพัฒนาไม่รวมงบประมาณด้านการดำเนินการต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุต่าง ๆ และไม่รวมโครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ\*\*

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานของอบต.ทุ่งเตาใหม่ ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

**ส่วนที่ 4**

**สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**4.1 ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-2565)**

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ สามารถสรุปได้ ดังนี้

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2561)

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ สามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 10.93 ของแผนฯ

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

⮚ โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 247 โครงการ

⮚ สามารถดำเนินการได้ จำนวน 27 โครงการ

**⮚ คิดเป็นร้อยละ 10.93**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **การดำเนินงาน** | **แผนพัฒนา**  **ท้องถิ่น**  **2561-๒๕65**  **เพิ่มเติมถึง ฉ.5**  **(เฉพาะปี 2564)** | **แผนการดำเนินงาน**  **๒๕64** | **ข้อบัญญัติ**  **๒๕64** | **ดำเนิน**  **การ**  **ได้จริง** |
| จำนวนโครงการ | 247 | 66 | 66 | 27 |
| ร้อยละ |  | 26.72 | 26.72 | 10.93 |

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี ๒๕64มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมในปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงในปีงบประมาณ สาเหตุเนื่องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมากขึ้น ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆ จากการจ่ายขาดเงินสะสม และการจัดทำและเสนอโครงการช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทันในปีงบประมาณ

**4.2 ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเตาใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วประชาชนก็เกิดความพึงพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

**4.3 ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่**

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

(2) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)มีจำนวนมากซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อยมาก

(3) การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(4) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

(5) สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

**4.4 ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา)**

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

**4.4๑ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล**

(1) การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน ควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) การตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

(3) บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

(4) ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

(5) สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**4.4.๒ การบริการประชาชน**

๑) ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ประปา และไฟฟ้า ใช้สามารถใช้งานได้ดี และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๒) ควรปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๓) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่นผ่านทางหอกระจายข่าว บอร์ดปิดประกาศประจำหมู่บ้าน เว็ปไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารบ่อยๆ

๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เช่น การจัดทำโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่และควรเชิญหน่วยงานราชการข้างเคียงเข้าร่วม เช่น รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลบ้านนาสาร เกษตรอำเภอ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้และการบริการแก่ประชาชน

๕) การดำเนินโครงการใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากขึ้น เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่มากขึ้น

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่สามารถดำเนินการได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนในตำบล จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด